## Project Plan
LIÊN KẾT DỰ ÁN
Đăng ký sách (Google Sheets GV) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NZLEHCT0euaiCHf2LEvOokh14ajf5jJythe1r_WI6jQ
File mẫu DAISY tham khảo
Drive nhóm | https://drive.google.com/drive/folders/1DSqBv-qDfXocF1TV8Z0PUZkjtNKzqQeE?usp=sharing
Báo cáo (Google Docs)
Status
In progress
Done
KẾ HOẠCH DỰ ÁN - SÁCH ĐIỆN TỬ DAISY (Deadline: 30/09)
GIAI ĐOẠN | Đình Lộc (Nội dung - DTBook XML) | Lê Vy (Audio - TTS & MP3) | Minh Đạt (Kỹ thuật - SMIL/OPF/NCX) | Người 4 (QA + Báo cáo & Slide)
Giai đoạn 1 Phân công nội bộ (13/09) | Context: Xác nhận vai trò và cài công cụ. - Cài Calibre + lxml, chạy thử extract 1 chương - Kiểm tra epub/azw3 có DRM không Lưu ý: Thống nhất format đoạn văn với Người 2 trước khi bắt đầu. | Context: Chọn công cụ TTS và test giọng đọc. - Đăng ký Azure Neural TTS, test thử 1 đoạn ngắn - Xác nhận giọng tiếng Việt đạt chất lượng Lưu ý: Ưu tiên Azure vì hỗ trợ SSML + giọng Việt tự nhiên hơn. | Context: Nắm cấu trúc DAISY 3 và chuẩn bị script. - Đọc file mẫu Súng_Vi_Trùng_Và_Thép - Viết script khung tạo .opf và .ncx Lưu ý: Thống nhất schema id trong .xml với Người 1. | Context: Cài Thorium Reader, tạo template báo cáo. - Cài Thorium Reader, mở thử file DAISY mẫu - Tạo outline báo cáo + slide Lưu ý: Ghi nhận mốc thời gian từng bước để đưa vào báo cáo.
Giai đoạn 2 Xây dựng thử (14/09 - 17/09) | Context: Hoàn thành DTBook .xml Chương 1 để gửi GV duyệt. - Extract + làm sạch text Chương 1 - Viết .xml: dtbook, bodymatter, level1, p (có id duy nhất) - Điền đủ 9 trường metadata Lưu ý: Mỗi <p> cần id duy nhất (p001, p002...) để .smil tham chiếu. | Context: Xuất .mp3 Chương 1 kèm bảng timestamp. - Viết SSML cho Chương 1, gọi TTS API xuất speechgen0001.mp3 - Ghi bảng clipBegin/clipEnd từng đoạn Lưu ý: Lưu file SSML gốc để tiện sửa; mỗi chương là 1 file .mp3 riêng. | Context: Tạo .smil, .opf, .ncx và đóng gói zip Chương 1. - Map id .xml với timestamp → tạo .smil - Tạo .opf (manifest) + .ncx (mục lục) - Đóng gói zip + sha256sums.txt Lưu ý: Test trên Thorium Reader trước khi gửi GV (deadline gửi: 17/09). | Context: QA Chương 1 và phối hợp sửa lỗi trước khi gửi GV. - Mở zip trong Thorium: kiểm tra audio, điều hướng, đồng bộ văn bản - Báo lỗi cho người liên quan, xác nhận đã sửa xong Lưu ý: Không gửi GV khi chưa QA xong.
Giai đoạn 3 Thực hiện toàn bộ (18/09 - 25/09) | Context: Hoàn thành toàn bộ .xml các chương còn lại. - Extract + viết .xml từng chương, id nhất quán - Kiểm tra chính tả; hỗ trợ Người 3 sửa lỗi map id Lưu ý: Mục tiêu 2-3 chương/ngày; commit lên Drive ngay sau khi xong. | Context: Hoàn thành toàn bộ .mp3, đảm bảo ≥60 phút/người. - Chạy TTS theo thứ tự Người 1 nộp .xml; nghe kiểm tra từng file - Ghi bảng timestamp cho Người 3 Lưu ý: Tổng cần ≥240 phút; gen lại ngay đoạn nào bị lỗi âm thanh. | Context: Hoàn thành .smil/.opf/.ncx và đóng gói đúng cấu trúc. - Tạo .smil theo timestamp Người 2; cập nhật .opf + .ncx - Đóng gói: MSHV1_…/Tên_sách_ChươngN/sach.zip + sha256sums.txt Lưu ý: Giữ nguyên ISBN dù sách chia nhiều chương. | Context: QA liên tục từng chương, không dồn lỗi đến cuối. - Mở zip Thorium ngay khi Người 3 nộp; ghi log lỗi → báo sửa ngay - Viết phần 'Quá trình thực hiện' trong báo cáo Lưu ý: Ghi nhận công cụ + khó khăn vào báo cáo luôn trong giai đoạn này.
Giai đoạn 4 Hoàn thiện & Nộp (26/09 - 30/09) | Context: Rà soát lần cuối nội dung văn bản và metadata. - Kiểm tra chính tả toàn bộ .xml - Xác nhận đủ 9 trường metadata; review phần DTBook trong báo cáo Lưu ý: Kiểm tra Google Sheets GV để chắc chắn không trùng sách nhóm khác. | Context: Kiểm tra tổng thời lượng audio lần cuối. - Nghe lại toàn bộ .mp3, xác nhận ≥60 phút/người - Hỗ trợ Người 4 review phần TTS trong báo cáo Lưu ý: Nếu thiếu thời lượng, bổ sung sách mới ngay 26-27/09. | Context: Kiểm tra toàn vẹn file zip và upload nộp bài. - Chạy sha256sum -c cho từng zip; mở Thorium kiểm tra lần cuối - Upload lên Drive nhóm, gửi link cho GV Lưu ý: Nộp đúng hạn 30/09. | Context: Hoàn thiện báo cáo và slide, review với nhóm. - Hoàn thiện báo cáo (công cụ, khó khăn, bài học) - Hoàn thiện slide (Lựa chọn → Công cụ → Thực hiện → Kết quả) - Review với cả nhóm, gửi link GV Lưu ý: Slide cần đủ 4 bước theo hướng dẫn GV.
TRACKING OUTPUT - Deliverables cuối cùng (Deadline: 30/09)
Deliverable | Người 1 | Người 2 | Người 3 | Người 4
1. Đăng ký sách vào Google Sheets GV | [ ] Đã đăng ký sách [ ] Kiểm tra không trùng | [ ] Xác nhận thông tin sách đúng | [ ] Kiểm tra mã ISBN | [ ] Lưu link Google Sheets
2. File DTBook .xml (toàn bộ chương) | [ ] Extract text sách [ ] Viết .xml đúng cấu trúc [ ] id duy nhất cho mỗi <p> [ ] Kiểm tra chính tả | [ ] Xác nhận .xml nhận được đầy đủ | [ ] Kiểm tra id trong .xml khớp .smil | [ ] QA nội dung văn bản
3. File .mp3 (≥60 phút/người) | [ ] Kiểm tra .mp3 khớp văn bản | [ ] Chạy TTS toàn bộ [ ] Kiểm tra chất lượng giọng [ ] Ghi bảng timestamp [ ] Tổng ≥240 phút | [ ] Nhận đủ .mp3 và timestamp | [ ] QA: nghe thử từng file .mp3
4. File .smil (đồng bộ âm thanh-văn bản) | [ ] Cung cấp id .xml cho Người 3 | [ ] Cung cấp timestamp cho Người 3 | [ ] Tạo .smil cho từng chương [ ] Kiểm tra clipBegin/clipEnd [ ] Test phát thử | [ ] QA: kiểm tra đồng bộ trong Thorium
5. File .opf + .ncx | [ ] Xác nhận metadata đầy đủ (9 trường) | [ ] Xác nhận danh sách .mp3 đầy đủ | [ ] Tạo .opf (manifest đầy đủ) [ ] Tạo .ncx (mục lục phân cấp) [ ] Kiểm tra liên kết | [ ] QA: kiểm tra điều hướng mục lục
6. File .zip + sha256sums.txt | [ ] Kiểm tra nội dung zip | [ ] Kiểm tra .mp3 trong zip | [ ] Đóng gói zip đúng cấu trúc [ ] Tạo sha256sums.txt [ ] Xác minh: sha256sum -c | [ ] QA lần cuối toàn bộ zip
7. Báo cáo quá trình thực hiện | [ ] Viết phần: chuẩn bị nội dung & DTBook | [ ] Viết phần: TTS và xử lý audio | [ ] Viết phần: kỹ thuật SMIL/OPF/NCX | [ ] Tổng hợp & hoàn thiện báo cáo [ ] Review với cả nhóm
8. Slide thuyết trình | [ ] Cung cấp nội dung slide phần XML | [ ] Cung cấp nội dung slide phần TTS | [ ] Cung cấp nội dung slide phần kỹ thuật | [ ] Thiết kế và hoàn thiện slide [ ] Review với cả nhóm
9. Nộp bài cho GV (30/09) | [ ] Xác nhận tất cả file đã sẵn sàng | [ ] Xác nhận đủ thời lượng audio | [ ] Upload lên Drive, chia sẻ link [ ] Gửi link cho GV | [ ] Gửi link báo cáo + slide cho GV

## Notes & Issues
NOTES & ISSUES — Theo dõi vấn đề phát sinh
Legend trạng thái: |  | Đã xử lý | Đang xử lý | Chưa xử lý
Ngày | Người | Nội dung (Note / Issue) | Hướng xử lý | Trạng thái
14/09/2025 | Người 2 | [Issue] File epub bị khóa DRM, không extract được text bằng Calibre thông thường. | Thử dùng Calibre plugin DeDRM hoặc chuyển sang đọc trực tiếp trên Kindle app rồi copy thủ công. | Đã xử lý
Hướng dẫn: Mọi vấn đề phát sinh (lỗi kỹ thuật, thiếu thông tin, chậm deadline...) đều ghi vào đây. Cập nhật Trạng thái mỗi ngày.